## Informações_Gerais
Lista de Riscos do Projeto [Nome Projeto]
Controle de Versão
Versão | Data | Justificativa | Responsável
1.0 | 2016-04-07 | Versão Original | Daniel Ferreira Gimenes Gabriel Coradelli Letícia Cobo Giolli Mateus Grigatti Nathalia M. E. dos Reis Patricia Pereira dos Santos
Convenções adotadas: 1. Ao longo de todo este documento, a empresa [Nome do Cliente] será referenciado apenas como CLIENTE; 2. Ao longo de todo este documento, a empresa [Nome do Fornecedor] será referenciado apenas como FORNECEDOR; 3. Ao longo de todo este documento, o projeto [Nome do Projeto] será referenciado apenas como PROJETO.
Lista de Riscos v 1.0
MÉTODOS E FERRAMENTAS
O Gerenciamento de Riscos utilizará as seguintes ferramentas:
- MS Excel: para documentar e acompanhar a lista de riscos;
- MS Word: para documentar a política de Gerenciamento de Riscos;
- E-mail: para enviar a lista de riscos aos destinatários listados na política de Gerenciamento de Risjcos e/ou aos responsáveis pelos riscos listados na lista de riscos. A aprovação da Lista de Riscos será feita através da cópia da tela do email deverá ser anexada na Lista de Riscos;
O PROJETO utiliza como método de gestão de riscos um ciclo PDCA que envolve as atividades:
- Planejar a gestão de riscos: no início de cada projeto deve ser verificada a aderência desta política ao projeto em específico e em caso negativo, um Plano de Gestão de Riscos deverá ser criado;
- Identificar os riscos: listar os riscos identificados através da consulta aos membros da equipe e/ou da leitura de documentos de projetos anteriores e/ou da leitura do próprio planejamento elaborado para o projeto à procura de eventuais fontes de problemas;
- Analisar o risco de forma qualitativa: avaliar, para cada risco identificado, sua importância (calculado segundo o produto cartesiano da “probabilidade de ocorrência” x “impacto no caso de ocorrer”), elaborado segundo a matriz abaixo:
- Determinar a estratégia de tratamento do risco: avaliar como o risco será acompanhado:
o Eliminar o Risco: definir itens de ação para remover a fonte de origem do risco se for viável e até lá, monitorá-los.
o Mitigar o Risco: definir itens de ação para reduzir seu potencial de impacto e/ou probabilidade de ocorrência, de forma que a estratégia de tratamento do risco seja re-classificada indicando que o risco deva ser aceito e monitorado. Até lá o risco deve ser monimtorado.
o Aceitar o risco: não tomar atitude em relação ao risco, apenas monitorá-lo (estratégia recomendada para os riscos com importância pequena ou média).
- Monitorar o risco: a lista de riscos deve ser reavaliada conforme os gateways estabelecidos no Cronograma do Projeto.
Nos casos em que um risco deva ser monitorado: definir indicador, estratégia de contenção (mitigação) e contingência, responsável pelo acompanhamento e efetivamente acompanhar o risco (estratégia recomendada para os riscos com grande importância);
Note on A3: Processo: Informar o nome do projeto a que se referem os riscos listados.
Note on A6: Processo: Informar o número da versão e controle, no formato: 00.00.
Note on B6: Processo: Informar data de criação da versão no formato dd/mm/aaaa.
Note on C6: Processo: Inserir razão da geração da versão do artefato – a primeira versão deve possuir justificativa padrão “Versão Original”
Note on D6: Processo: Informar o nome do responsável pela geração da versão – há apenas 1 (hum) responsável por versão.

## Lista_de_Riscos_Interna
Riscos Internos do Projeto
Id Risco | "I"nterno OU "E" xterno | Nome Risco | Descrição | Impactos | Recovery (BRP) | Nome Responsável | Probabilidade de Ocorrência | Impacto Esperado | Score | Estratégia | Indicador | Itens de Ação | Última revisão (data)
1 | I | Integrantes da equipe de desenvolvimento deixarem o projeto | Fatores externos que puderam influenciar na saída de algum integrante do grupo, como perda do emprego, ou alguma oportunidade de trabalho no exterior | Atraso no cronograma | Redistribuição das tarefas | Patricia Pereira | 1 | 9 | 9 | A | Trancamento da matrícula do integrante | Estimar prazos com uma ”folga” e companhar o percentual de conclusão dos artefatos do projeto periodicamente | 2016-04-15
2 | E | Resistência dos stakeholders e usuários perante ao sistema | Os usuários e stakeholders se sentem ameaçados pelo sistema e passam a tomar atitudes a fim de evitar ou comprometer o uso do software | Inutilização do sistema e suas funcionalidades | Treinamento técnico e de conscientização da melhoria que o sistema trará para a organização | Daniel Gimenes e Patricia Pereira | 3 | 3 | 9 | M | Baixo ou nenhum nível de acesso, e reclamações do sistema | Estimular o uso do sistema, de forma com que os usuários e stakeholders passem a valorizar o projeto e sua utilização | 2016-04-15
3 | I | Falta de precisão na previsão do prazo do projeto | Estimar prazos que divergem do esforço real de trabalho para o desempenho das tarefas | Atraso no cronograma | Elaborar uma estrutura analítica do projeto (EAP/WBS) | Letícia Giolli | 1 | 3 | 3 | M | Entregas em prazos diferentes dos estipulados no cronograma | Detalhar com alto nível de granularidade as tarefas, de modo que seja possível conhecer grande parte das atividades envolvidas nela | 2016-04-15
4 | E | Desastres naturais | Eventos climáticos acabam prejudicando o sistema ou a organização | Comprometimento da estrutura e dos recursos tecnológicos necessários para o desempenho do sistema na organização | Hospedar o sistema no notebook dos diretores da organização | Gabriel Coradelli | 1 | 9 | 9 | A | Alarmes, notícias e previsão do tempo | Ter um backup do sistema em um notebook de funcionários autorizados a retirá-los da planta | 2016-04-15
5 | E | Indisponibilidade de rede | Instabilidade da internet, ou danos nos equipamentos de rede | Não funcionamento do sistema | Chamar um técnico | Mateus Grigatti | 1 | 9 | 9 | M | Computador não tem acesso ao sistema e internet | Contatar um profissional especialista em redes de computares para a identificação e resolução do problema | 2016-04-15
6 | I | Divergências de entendimento das informações trocadas entre a equipe e os stakeholders e usuários | Sistema não atende as necessidades dos usuários e stakeholders | Não utilização do sistema e insatisfação do cliente | Envolver stakeholders, usuários e pessoas chave ao decorrer das etapas do projeto | Nathalia Reis | 3 | 9 | 27 | M | Desaprovação nas entregas do projeto ou muitas mudanças de requisitos | Elaboração do escopo e da lista de requisitos | 2016-04-15
7 | E | Retenção do conhecimento da empresa por apenas um funcionário | Monopólio de conhecimento, ou seja, apenas um funcionário sabe utilizar o sistema, deixando o sistema vulnerável a disponibilidade desse funcionário | Sistema torna-se inativo ou desatualizado | Treinamento do usuário(secretária), de pessoas chave(assiste social) e stakeholders(membros do setor administrativo) | Daniel Gimenes | 9 | 3 | 27 | M | Ausência do funcionário ocasiona o atraso na atualização das informações no sistema | Preparar usuários potenciais e indiretos para evitar que o funcionamento do sistema dependa de uma pessoa | 2016-04-15
8 | E | Indisponibilidade dos usuários para treinamento | Funcionários possuem agendas conflitantes com os horários disponíveis dos treinadores | Má utilização do sistema ou não utilização | Disponibilizar o conteúdo do treinamento | Patricia Pereira | 3 | 9 | 27 | M | Não estabelecimento da data do treinamento ou vários reagendamentos dessa | Oferecer as apresentações e manuais do funcionamento do sistema para os usuários | 2016-04-15
9 | I | Requisitos instáveis | Lista de requisitos não atende ou atende parcialmente as necessidades do cliente | Cliente insatisfeito e o sistema não atende as necessidade do cliente | Marcar várias entrevistas para esclarecimento dos requisitos | Letícia Giolli | 1 | 9 | 9 | M | Solicitações de mudanças frequentes nos requisitos do sistema | Manter uma comunicação com o cliente esclarecendo todas as mudanças nos requisitos , e documentando-as, onde o cliente se comprometeria com tais mudanças | 2016-04-15
10 | I | Pouco conhecimento do negócio pela equipe de projeto | O conhecimentos perante a regra de negócios da ONG não compreendido por todos da equipe do projeto | Comprometimento da extração de requisitos e atrasos nas entregas | Estudar e aprofundar os conhecimentos a respeito à regra de negócios da instituição | Patricia Pereira | 3 | 3 | 9 | M | Dificuldade no desenvolvimento do projeto | Desenvolver uma comunicação com a ONG a fim de coletar dados a respeito de sua regra de negócios | 2016-04-15
11 | E | Limitações conhecidas do hardware escolhido | O computador que o sistema será implantado limita as funcionalidades do sistema | O sistema não atingirá seu potencial de desenvolvimento | Aquisição de um computador que suporte os requisitos do sistema | Mateus Grigatti | 1 | 3 | 3 | M | Sistema não funciona corretamente | Comprar um computador que tenha todos os recursos necessário para o desempenho do sistema | 2016-04-15
12 | I | Indisponibilidade (ferramentas, ambiente, equipe, prazo) para planejar/especificar e/ou executar testes conforme desejado | Fatores externos ou internos a equipe de desenvolvimento do projeto infere na aplicação dos teste do sistema | Sistema torna-se vulnerável a mais erros | Elaborar um plano de teste de qualidade | Gabriel Coradelli | 3 | 3 | 9 | M | Não são cumpridos os testes estipulados no plano de testes | Envolver o cliente no plano de testes e estipular um prazo considerável para os testes no cronograma do projeto | 2016-04-15
13 | E | Tecnologia indisponível | A tecnologia exigida para o sistema diverge da tecnologia do cliente, e a qual não pode ser adequada para implementação do produto em questão | Sistema é inviabilizado | Avaliar com cliente outro tipo de tecnologia | Mateus Grigatti | 1 | 9 | 9 | M | Nos teste do projeto é identificado que o computado da organização não suporta o sistema | Definir com o cliente se ele irá comprar um novo computador para o sistema ou restringir os requisitos para que o sistema possa ser executado no computador já existente na organização | 2016-04-15
14 | E | Disponibilidade dos stakeholders relevantes para interação e validação de artefatos | Os stakeholders não possuem disponibilidade necessária para a validação dos artefatos desenvolvidos | Insatisfação do cliente | Definir pessoas chaves que possam ajudar na validação do projeto | Nathalia Reis | 3 | 3 | 9 | M | Stakeholders não podem comparecer as reuniões do projeto | Definir pessoas chaves que conheçam do ambiente o qual o sistema será implantado para que possam ajudar na validação dos artefatos | 2016-04-15
15 | I | Comunicação ineficaz entre a equipe do projeto | Baixo nível de comunicação entre os membros da equipe do projeto | Comprometimento da qualidade do produto | Reforçar e esclarecer aos profissionais a importância da comunicação entre os membros | Gabriel Coradelli | 3 | 3 | 9 | M | Dificuldades nas fases de integração | Todos os envolvidos pelo o desenvolvimento do sistema terá a necessidade de marcar reuniões para que fortaleça a comunicação de todos | 2016-04-15
16 | E | Acesso à Informação restrita | Restrição de informações que são necessárias para o planejamento do projeto | Insatisfação do cliente | Marcar várias entrevistas para esclarecimento dos requisitos e comunicar ao cliente a necessidade das informações solicitadas | Letícia Giolli | 1 | 3 | 3 | M | Funcionalidades não atende os requisitos de negócio da empresa | Manter sempre uma comunicação com o cliente de modo que esclareça os requisitos solicitado pelo profissional com o objetivos de atender todas as necessidades do cliente | 2016-04-15
17 | I | Inexperiência dos recursos humanos alocados ao projeto no processo utilizado para o desenvolvimento (má ou sub utilização do processo de engenharia) | Os integrantes do projeto não tem os conhecimentos necessários para o desenvolvimento do projeto, ou estão alocados de forma a não aproveitar seus conhecimentos | Demora nas entrega dos artefatos do projeto | Entrevistar os membros da equipe antes da distribuição das tarefas | Nathalia Reis | 1 | 3 | 3 | M | Membros estão com dificuldades nas execuções das tarefas | Analisar os conhecimentos de cada membro a fim que alocá-lo para uma tarefa que ele tenha mais habilidade | 2016-04-15
18 | E | Falta de dados de apoio para referência relativa a estimativas anteriores | Falta de informações da organização e das tarefas para estimar o cronograma com alto nível de precisão | Não comprimento do cronograma | Utilizar de alguma metodologia ágil para o desenvolvimento do projeto | Nathalia Reis | 3 | 3 | 9 | M | As tarefas estão levando mais tempo do que o previsto no cronograma | Usar as vantagens da metodologia ágil como reuniões constantes e envolver o cliente no desenvolvimento do projeto. | 2016-04-15
19 | I | Não atendimento à Legislação e regulamentos vigentes | O produto do projeto não atente aos requisitos legais do governo | Inutilização do sistema e suas funcionalidades | Pesquisar as Leis que se aplicam ao assunto do projeto | Daniel Gimenes | 3 | 9 | 18 | M | Usuários reportam que o sistema diverge de algumas leis | Estabelecer para uma pessoa da equipe de desenvolvimento pesquisar sobre as Leis que podem ser aplicadas nesse projeto | 2016-04-15
20 | I | Não atendimento às Normas Internas da ONG | O produto do projeto não atente aos requisitos legais da organização | Inutilização do sistema e suas funcionalidades | Entrevistar os stakeholders sobre as normas que podem influenciar nas funcionalidades do produto | Daniel Gimenes e Patricia Pereira | 1 | 9 | 9 | M | Usuários reportam durante a fase de desenvolvimento que o sistema diverge de normas da ONG | Realizar várias entrevistas com os stakeholders e pessoas chave para o esclarecimento das normas da organização | 2016-04-15
21 | I | Execução do ciclo de desenvolvimento de forma diferente da recomendada pela Prática | Os conceitos de gestão de projetos e de engenharia de software não são utilizados para o desenvolvimento do projeto | Comprometimento da qualidade do produto | Estabelecer as diretrizes para o gerenciamento e desenvolvimento do projeto | Nathalia Reis | 1 | 9 | 9 | M | Desenvolvimento do projeto diverge dos padrões estabelecidos | Se valer de conceitos do Pmbook e de engenharia de software para garantir que o projeto atinja seu potencial máximo | 2016-04-15
22 | E | Comprometimento da ONG com o projeto | Desistência do cliente com o projeto | Encerramento das atividades do projeto | Negociar a volta do projeto com o cliente | Nathalia Reis | 1 | 9 | 9 | A | Cliente reporta que não pode mais dar continuidade ao projeto | Negociar custo do projeto, de forma que esse seja financeiramente acessível ao cliente. Se necessário, também negociar o escopo e o prazo do projeto de acordo com as necessidades do mesmo | 2016-04-15
23 | E | Mudança na estrutura organizacional da ONG | A troca dos profissionais compromete os requisitos do projeto | Atraso nas atividades e possíveis alterações no escopo | Alinhar os requisitos e cronograma novamente | Letícia Giolli | 1 | 9 | 9 | A | Mudança dos usuários do sistema | Avisar os patrocinadores que será preciso refazer a lista de requisitos e ajustar cronograma | 2016-04-15
24 | I | Má execução dos testes integrados | Testes incompletos ou feitos de forma incorreta | O sistema não atingirá seu potencial de desenvolvimento | Outro membro da equipe deve revisar os testes integrados novamente | Mateus Grigatti | 3 | 3 | 9 | M | Teste está realizado e marcado como pronto para a produção, porém é identificado um erro | Designar outro membro par revisar os testes. E também envolver os usuários para a fase de testes | 2016-04-15
25 | E | Não cumprimento dos testes dos usuários finais | Usuários não completarem todos os testes durante a fase de teste | O sistema pode não atender as necessidades da ONG corretamente | Reforçar a importância dos testes finais com o cliente | Patricia Pereira | 1 | 3 | 3 | M | Usuários não possuem disponibilidade para a realização dos testes | Conscientizar da importância dos testes finais, explicando assim a necessidade de separar um horário para esses | 2016-04-15

## Fatores_de_Riscos (hidden)
Fatores de Risco de Referência
Relacionados a requisitos em geral
Lista de requisitos muito incompleta
Requisitos instáveis
Pouca clareza e/ou objetividade dos requisitos
Relacionados a requisitos funcionais
Pouco conhecimento do negócio pelos stakeholders relevantes
Pouco conhecimento do negócio pela equipe de projeto
Requisitos instáveis
Alta complexidade das funcionalidades requeridas
Interrupção do negócio ou processo
Relacionados a requisitos não funcionais
Requisitos de segurança da aplicação
Requisitos de segurança do projeto
Requisitos de performance da aplicação
Volume de informações estimado muito grande
Limitações conhecidas do hardware escolhido
Limitações conhecidas do software escolhido
Indisponibilidade (ferramentas, ambiente, equipe, prazo) para planejar/especificar e/ou executar testes conforme desejado
Design desejado impraticável tecnicamente
Tecnologia indisponível
Relacionados a aspectos comportamentais
Disponibilidade dos stakeholders relevantes para interação e validação de artefatos
Comprometimento do CLIENTE com o PROJETO
Comprometimento da equipe do CLIENTE com o PROJETO
Comprometimento da equipe de projeto com o PROJETO
Perfil do grupo para trabalho em equipe
Insatisfação do Cliente
Relacionados a recursos
Indisponibilidade de recursos financeiros para qualificação (treinamento, mentoria, etc)
Indisponibilidade de recursos humanos com o perfil necessário
Indisponibilidade de recursos humanos com a experiência necessária
Inexperiência dos recursos humanos alocados ao projeto no processo utilizado para o desenvolvimento (má ou sub utilização do processo de engenharia)
Inexperiência dos recursos humanos alocados ao projeto na técnica utilizada de desenvolvimento (má ou sub utilização da técnica)
Inexperiência dos recursos humanos alocados ao projeto na tecnologia utilizada para o desenvolvimento (má ou sub utilização da tecnologia)
Inexperiência dos recursos humanos alocados ao projeto no processo utilizado para gestão do projeto (má ou sub utilização do processo de gestão)
Relacionados a ambiente
Indisponibilidade de consultoria especializada para apoio
Indisponibilidade de ferramentas para apoio
Instabilidade das ferramentas disponíveis para apoio
Alta probabilidade de cancelamento do projeto
Relacionados a dependências
Dependências entre sistemas (integração, migração de informações, etc)
Dependências entre projetos (integração, migração de informações, etc)
Dependências entre grupos (equipes, áreas funcionais, etc)
Relacionados a estimativas
Estimativas de prazo não realistas
Estimativas de custos não realistas
Estimativas de recursos alocados não realistas
Falta de dados de apoio para referência relativos a estimativas anteriores
Relacionados a contratos, legislação e normas/procedimentos/padrões internos
Maturidade questionável do FORNECEDOR subcontratado
Maturidade questionável do parceiro designado
Maturidade questionável do CLIENTE
Não atendimento à Legislaçào e regulamentos vigentes
Não atendimendo às Normas Internas
Não atendimendo aos Padrões e Procedimentos Internos
Riscos à Saúde
Relacionados ao processo de desenvolvimento
Execução do ciclo de desenvolvimento de forma diferente da recomendada pela Prática
Qualidade questionável do material fornecido como subsídio para elaboração da proposta (técnica, estimativas, etc)
Relacionados ao Gerenciamento do Projeto e Segurança a Informação
Comunicação ineficaz
Acesso à Informação restrito
Risco de vilolação à Propriedade Intelectual

## DIACONIA
TABELA DE RISCOS CCPA APP
Id Risco | "I"nterno OU "E" Externo | Nome Risco | Descrição | Impactos | Recovery (BRP) | Nome Responsável | Probabilidade de Ocorrência | Impacto Esperado | Score | Estratégia | Indicador | Itens de Ação | Última revisão (data)
1 | E | Desistência do cliente | Desistência do projeto por parte do cliente | Não continuidade do andamento do projeto | Negociar a permanência do cliente no projeto | Isabela Zatarin | B | A | B | A | A satisfação do cliente durante o decorrer do projeto | Mostrar os benefícios do projeto, por meio do ROI, e também mostrando o desenvolvimento do projeto ao cliente regularmente | 2018-05-14
2 | I | Desistencia de integrante(s) da equipe | Desistencia de um ou mais integrates da equipe | Diminuição significativa da mão de obra aplicada ao projeto; Atrazo do cronograma | Adequação das tarefas entre os integrantes que ficaram; Negociação de entrada de novo(s) integrante(s); Negociação de permanência do integrante no projeto. | Isabela Zatarin | B | A | B | A | A motivação do integrante durante o decorrer do projeto | Fazer a correta gestão de pessoas, dando o suporte e a autonimia necessários | 2018-05-14
3 | I | Desentimento das necessidades do cliente | O não entendimento, por parte do grupo, das necessidades e requistos do cliente | Software não atender as necessidades do cliente; Cliente insatisfeito | Adequação dos requisitos, de forma que atenda as necessidades do cliente | Carlos Eduardo | M | A | A | M | Alteração constante nos requisitos | Reuniões regulares com o cliente, mostrando os requisitos e acordando qual será o produto final a ser entregue | 2018-05-14
4 | I
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Note on A3: Processo: Informar um identificador único para o risco, composto por um número sequencial.
Note on C3: Processo: Informar um nome significativo para o risco.
Note on D3: Processo: Informar uma descrição significativa complementar para o risco. Caso não seja necessário complemento, informar a expressão "Não se aplica".
Note on E3: Processo: Informar os principais impactos previstos como resultado da ocorrência do risco.
Note on F3: Processo: Informar as ações que devem ser executadas caso o risco se concretize.
Note on G3: Processo: Informar o nome do profissional responsável pelo acompanhamento do risco.
Note on H3: Processo: Informar qual o grau de incerteza quanto à ocorrência do risco: - A: alta; - M: média; - B: baixa.
Note on I3: Processo: Informar o nível de impacto esperado no projeto caso o risco ocorra: - A: alto; - M: médio; - B: baixo.
Note on J3: Processo: Informar o resultado do produto cartesiano entre probabilidade x impacto: - B x B: B; - B x M: B; - B x A: M; - M x B: B; - M x M: M; - M x A: A; - A x P: M; - A x M: A; - A x A: A;
Note on K3: Processo: Informar como o risco será tratado: - E: Eliminar - remover a fonte de origem do risco; - M: Mitigar - reduzir seu potencial de impacto e/ou probabilidade de ocorrência(estratégia recomendada pela Prática para os riscos com importância "A" ou "M"). - A: aceitar - não tomar atitude em relação ao risco, apenas monitorá-lo (estratégia recomendada pela Prática para os riscos com importância "M" ou "B").
Note on L3: Processo: Informar o indicador que será utilizado para monitorar os riscos.
Note on M3: Processo: Informar as ações que devem ser executadas para minimizar ou eliminar a probabilidade de ocorrência do risco ou seu impacto.

## Plan1 (hidden)
Id Risco | "I"nterno OU "E" xterno | Nome Risco | Descrição | Impactos | Recovery (BRP) | Nome Responsável | Probabilidade de Ocorrência | Impacto Esperado | Score | Estratégia | Indicador | Itens de Ação | Última revisão (data)
1 | I | Integrantes da equipe de desenvolvimento deixarem o projeto | Fatores externos que puderam influenciar na saída de algum integrante do grupo, como perda do emprego, ou alguma oportunidade de trabalho no exterior | Atraso no cronograma | Redistribuição das tarefas | Patricia Pereira | 1 | 9 | 9 | A | Trancamento da matrícula do integrante | Estimar prazos com uma ”folga” e companhar o percentual de conclusão dos artefatos do projeto periodicamente | 2016-04-15
2 | E | Resistência dos stakeholders e usuários perante ao sistema | Os usuários e stakeholders se sentem ameaçados pelo sistema e passam a tomar atitudes a fim de evitar ou comprometer o uso do software | Inutilização do sistema e suas funcionalidades | Treinamento técnico e de conscientização da melhoria que o sistema trará para a organização | Daniel Gimenes e Patricia Pereira | 3 | 3 | 9 | M | Baixo ou nenhum nível de acesso, e reclamações do sistema | Estimular o uso do sistema, de forma com que os usuários e stakeholders passem a valorizar o projeto e sua utilização | 2016-04-15
6 | I | Divergências de entendimento das informações trocadas entre a equipe e os stakeholders e usuários | Sistema não atende as necessidades dos usuários e stakeholders | Não utilização do sistema e insatisfação do cliente | Envolver stakeholders, usuários e pessoas chave ao decorrer das etapas do projeto | Nathalia Reis | 3 | 9 | 27 | M | Desaprovação nas entregas do projeto ou muitas mudanças de requisitos | Elaboração do escopo e da lista de requisitos | 2016-04-15