## Informações_Gerais
Lista de Riscos do Projeto [Nome Projeto]
Controle de Versão
Versão | Data | Justificativa | Responsável
1.0 | 2016-04-07 | Versão Original | Daniel Ferreira Gimenes Gabriel Coradelli Letícia Cobo Giolli Mateus Grigatti Nathalia M. E. dos Reis Patricia Pereira dos Santos
Convenções adotadas: 1. Ao longo de todo este documento, a empresa [Nome do Cliente] será referenciado apenas como CLIENTE; 2. Ao longo de todo este documento, a empresa [Nome do Fornecedor] será referenciado apenas como FORNECEDOR; 3. Ao longo de todo este documento, o projeto [Nome do Projeto] será referenciado apenas como PROJETO.
Lista de Riscos v 1.0
MÉTODOS E FERRAMENTAS
O Gerenciamento de Riscos utilizará as seguintes ferramentas:
- MS Excel: para documentar e acompanhar a lista de riscos;
- MS Word: para documentar a política de Gerenciamento de Riscos;
- E-mail: para enviar a lista de riscos aos destinatários listados na política de Gerenciamento de Risjcos e/ou aos responsáveis pelos riscos listados na lista de riscos. A aprovação da Lista de Riscos será feita através da cópia da tela do email deverá ser anexada na Lista de Riscos;
O PROJETO utiliza como método de gestão de riscos um ciclo PDCA que envolve as atividades:
- Planejar a gestão de riscos: no início de cada projeto deve ser verificada a aderência desta política ao projeto em específico e em caso negativo, um Plano de Gestão de Riscos deverá ser criado;
- Identificar os riscos: listar os riscos identificados através da consulta aos membros da equipe e/ou da leitura de documentos de projetos anteriores e/ou da leitura do próprio planejamento elaborado para o projeto à procura de eventuais fontes de problemas;
- Analisar o risco de forma qualitativa: avaliar, para cada risco identificado, sua importância (calculado segundo o produto cartesiano da “probabilidade de ocorrência” x “impacto no caso de ocorrer”), elaborado segundo a matriz abaixo:
- Determinar a estratégia de tratamento do risco: avaliar como o risco será acompanhado:
o Eliminar o Risco: definir itens de ação para remover a fonte de origem do risco se for viável e até lá, monitorá-los.
o Mitigar o Risco: definir itens de ação para reduzir seu potencial de impacto e/ou probabilidade de ocorrência, de forma que a estratégia de tratamento do risco seja re-classificada indicando que o risco deva ser aceito e monitorado. Até lá o risco deve ser monimtorado.
o Aceitar o risco: não tomar atitude em relação ao risco, apenas monitorá-lo (estratégia recomendada para os riscos com importância pequena ou média).
- Monitorar o risco: a lista de riscos deve ser reavaliada conforme os gateways estabelecidos no Cronograma do Projeto.
Nos casos em que um risco deva ser monitorado: definir indicador, estratégia de contenção (mitigação) e contingência, responsável pelo acompanhamento e efetivamente acompanhar o risco (estratégia recomendada para os riscos com grande importância);
Note on A3: Processo: Informar o nome do projeto a que se referem os riscos listados.
Note on A6: Processo: Informar o número da versão e controle, no formato: 00.00.
Note on B6: Processo: Informar data de criação da versão no formato dd/mm/aaaa.
Note on C6: Processo: Inserir razão da geração da versão do artefato – a primeira versão deve possuir justificativa padrão “Versão Original”
Note on D6: Processo: Informar o nome do responsável pela geração da versão – há apenas 1 (hum) responsável por versão.

## Fatores_de_Riscos (hidden)
Fatores de Risco de Referência
Relacionados a requisitos em geral
Lista de requisitos muito incompleta
Requisitos instáveis
Pouca clareza e/ou objetividade dos requisitos
Relacionados a requisitos funcionais
Pouco conhecimento do negócio pelos stakeholders relevantes
Pouco conhecimento do negócio pela equipe de projeto
Requisitos instáveis
Alta complexidade das funcionalidades requeridas
Interrupção do negócio ou processo
Relacionados a requisitos não funcionais
Requisitos de segurança da aplicação
Requisitos de segurança do projeto
Requisitos de performance da aplicação
Volume de informações estimado muito grande
Limitações conhecidas do hardware escolhido
Limitações conhecidas do software escolhido
Indisponibilidade (ferramentas, ambiente, equipe, prazo) para planejar/especificar e/ou executar testes conforme desejado
Design desejado impraticável tecnicamente
Tecnologia indisponível
Relacionados a aspectos comportamentais
Disponibilidade dos stakeholders relevantes para interação e validação de artefatos
Comprometimento do CLIENTE com o PROJETO
Comprometimento da equipe do CLIENTE com o PROJETO
Comprometimento da equipe de projeto com o PROJETO
Perfil do grupo para trabalho em equipe
Insatisfação do Cliente
Relacionados a recursos
Indisponibilidade de recursos financeiros para qualificação (treinamento, mentoria, etc)
Indisponibilidade de recursos humanos com o perfil necessário
Indisponibilidade de recursos humanos com a experiência necessária
Inexperiência dos recursos humanos alocados ao projeto no processo utilizado para o desenvolvimento (má ou sub utilização do processo de engenharia)
Inexperiência dos recursos humanos alocados ao projeto na técnica utilizada de desenvolvimento (má ou sub utilização da técnica)
Inexperiência dos recursos humanos alocados ao projeto na tecnologia utilizada para o desenvolvimento (má ou sub utilização da tecnologia)
Inexperiência dos recursos humanos alocados ao projeto no processo utilizado para gestão do projeto (má ou sub utilização do processo de gestão)
Relacionados a ambiente
Indisponibilidade de consultoria especializada para apoio
Indisponibilidade de ferramentas para apoio
Instabilidade das ferramentas disponíveis para apoio
Alta probabilidade de cancelamento do projeto
Relacionados a dependências
Dependências entre sistemas (integração, migração de informações, etc)
Dependências entre projetos (integração, migração de informações, etc)
Dependências entre grupos (equipes, áreas funcionais, etc)
Relacionados a estimativas
Estimativas de prazo não realistas
Estimativas de custos não realistas
Estimativas de recursos alocados não realistas
Falta de dados de apoio para referência relativos a estimativas anteriores
Relacionados a contratos, legislação e normas/procedimentos/padrões internos
Maturidade questionável do FORNECEDOR subcontratado
Maturidade questionável do parceiro designado
Maturidade questionável do CLIENTE
Não atendimento à Legislaçào e regulamentos vigentes
Não atendimendo às Normas Internas
Não atendimendo aos Padrões e Procedimentos Internos
Riscos à Saúde
Relacionados ao processo de desenvolvimento
Execução do ciclo de desenvolvimento de forma diferente da recomendada pela Prática
Qualidade questionável do material fornecido como subsídio para elaboração da proposta (técnica, estimativas, etc)
Relacionados ao Gerenciamento do Projeto e Segurança a Informação
Comunicação ineficaz
Acesso à Informação restrito
Risco de vilolação à Propriedade Intelectual

## DIACONIA
TABELA DE RISCOS CCPA APP
Id Risco | "I"nterno OU "E" Externo | Nome Risco | Descrição | Impactos | Recovery (BRP) | Nome Responsável | Probabilidade de Ocorrência | Impacto Esperado | Score | Estratégia | Indicador | Itens de Ação | Última revisão (data)
1 | E | Desistência do cliente | Desistência do projeto por parte do cliente | Não continuidade do andamento do projeto | Negociar a permanência do cliente no projeto | Isabela Zatarin | B | A | B | A | A satisfação do cliente durante o decorrer do projeto | Mostrar os benefícios do projeto, por meio do ROI, e também mostrando o desenvolvimento do projeto ao cliente regularmente | 2018-05-14
2 | I | Desistencia de integrante(s) da equipe | Desistencia de um ou mais integrates da equipe | Diminuição significativa da mão de obra aplicada ao projeto; Atraso do cronograma | Adequação das tarefas entre os integrantes que ficaram; Negociação de entrada de novo(s) integrante(s); Negociação de permanência do integrante no projeto. | Isabela Zatarin | B | A | B | A | A motivação do integrante durante o decorrer do projeto | Fazer a correta gestão de pessoas, dando o suporte e a autonimia necessários | 2018-05-14
3 | I | Desentimento das necessidades do cliente | O não entendimento, por parte do grupo, das necessidades e requistos do cliente | Software não atender as necessidades do cliente; Cliente insatisfeito | Adequação dos requisitos, de forma que atenda as necessidades do cliente | Carlos Eduardo | M | A | A | M | Alteração constante nos requisitos | Reuniões regulares com o cliente, mostrando os requisitos e acordando qual será o produto final a ser entregue | 2018-05-14
4 | I | Resistência dos usuários em relação ao novo sistema | Os usuários não se sentem a vontade com o novo sistema e tomam ações para sabotá-lo | Inutilização do sistema | Oferecer treinamento adequado evidenciando as melhorias que o novo sistema trará para a organização | Erik Cunha | M | A | A | M | Baixo número de acesso ao sistema e reclamações | Evidenciar a importancia do novo sistema para a organização | 2018-05-23
5 | I | Falta de dominio da tecnologia NoSQL do BD | Pouco conhecimento acerca da tecnologia NoSQL por parte dos integrantes do grupo | Atrasos no desenvolvimento; Inutilização do sistema | Estudo acerca da tecnologia e de como utilizá-la da melhor forma no projeto | Carlos Eduardo | M | A | A | M | Atraso no desenvolvimento do sistema | Entrevistar os membros da equipe antes de distribuir as tarefas | 2018-05-23
6 | I | Falta de dominio da tecnologia Ionic | Baixo conhecimento acerca da tecnologia Ionic por parte dos integrantes do grupo | Atrasos no desenvolvimento; Inutilização do sistema | Estudo aprofundado acerca da tecnologia; Troca da tecnologia de desenvolvimento | Erik Cunha | M | A | A | M | Dificuldade durante o desenvolvimento | Reunir o grupo para escolher a melhor tecnologia para o desenvolvimento do sistema | 2018-05-23
7 | E | Indisponibilidade de rede | Instabilidade da conexão; Danos causados aos equipamentos de rede | Indisponibilidade do sistema | Utilização de redes móveis através da aplicação mobile | Erik Cunha | M | A | A | M | Falta de acesso à internet | Evidenciar à organizaçao a possibilidade de acessar o sistema através de redes móveis | 2018-05-23
8 | I | Baixo conhecimento do negócio pela equipe | Pouco ou nenhum conhecimento dos processos de negócio da organização por parte do grupo | Dificuldade para extrair requisitos; Atrasos nas entregas devido ao desentendimento dos processos | Estudo aprofundado sobre os processos de negócio da organização | Isabela Zatarin | M | A | A | M | Dúvidas sobre processos no decorrer do projeto | Estabelecer bom relacionamento com a organização para assim extrair os requisitos de maneira efetiva | 2018-05-23
9 | E | Mudança na estrutura organizacional da ONG | Saída de um stakeholder da organização | Possível alteração de escopo; Dificuldade de relacionamento com o novo stakeholder | Realizar novo levantamento de requisitos | Carlos Eduardo | B | A | M | A | Mudança do stakeholder | Informar a importância de não alterar os stakeholders do projeto | 2018-05-23
10 | I | Má execução dos testes | Testes realizados de maneira incorreta | Falhas no sistema que passam despercebidas; Comprometimento do sistema | Realizar testes novamente | Yan Delfino | M | A | A | M | Erros identificados após a fase de testes | Evidenciar a importância da correta realização dos testes do sistema | 2018-05-23
11 | E | Execução incorreta dos testes pelos usuários | Usuários não realizam os testes da maneira especificada | Não atendimento dos requisitos do cliente | Reforçar a importância de realizar os testes da maneira que são especificados | Yan Delfino | M | A | A | M | Indisponibilidade;indisposição dos usuários para realização dos testes | Comunicar a importância de realizar os testes da maneira especificada | 2018-05-23
12
13
14
15
16
17
18
19
Note on A3: Processo: Informar um identificador único para o risco, composto por um número sequencial.
Note on C3: Processo: Informar um nome significativo para o risco.
Note on D3: Processo: Informar uma descrição significativa complementar para o risco. Caso não seja necessário complemento, informar a expressão "Não se aplica".
Note on E3: Processo: Informar os principais impactos previstos como resultado da ocorrência do risco.
Note on F3: Processo: Informar as ações que devem ser executadas caso o risco se concretize.
Note on G3: Processo: Informar o nome do profissional responsável pelo acompanhamento do risco.
Note on H3: Processo: Informar qual o grau de incerteza quanto à ocorrência do risco: - A: alta; - M: média; - B: baixa.
Note on I3: Processo: Informar o nível de impacto esperado no projeto caso o risco ocorra: - A: alto; - M: médio; - B: baixo.
Note on J3: Processo: Informar o resultado do produto cartesiano entre probabilidade x impacto: - B x B: B; - B x M: B; - B x A: M; - M x B: B; - M x M: M; - M x A: A; - A x P: M; - A x M: A; - A x A: A;
Note on K3: Processo: Informar como o risco será tratado: - E: Eliminar - remover a fonte de origem do risco; - M: Mitigar - reduzir seu potencial de impacto e/ou probabilidade de ocorrência(estratégia recomendada pela Prática para os riscos com importância "A" ou "M"). - A: aceitar - não tomar atitude em relação ao risco, apenas monitorá-lo (estratégia recomendada pela Prática para os riscos com importância "M" ou "B").
Note on L3: Processo: Informar o indicador que será utilizado para monitorar os riscos.
Note on M3: Processo: Informar as ações que devem ser executadas para minimizar ou eliminar a probabilidade de ocorrência do risco ou seu impacto.

## Plan1 (hidden)
Id Risco | "I"nterno OU "E" xterno | Nome Risco | Descrição | Impactos | Recovery (BRP) | Nome Responsável | Probabilidade de Ocorrência | Impacto Esperado | Score | Estratégia | Indicador | Itens de Ação | Última revisão (data)
1 | I | Integrantes da equipe de desenvolvimento deixarem o projeto | Fatores externos que puderam influenciar na saída de algum integrante do grupo, como perda do emprego, ou alguma oportunidade de trabalho no exterior | Atraso no cronograma | Redistribuição das tarefas | Patricia Pereira | 1 | 9 | 9 | A | Trancamento da matrícula do integrante | Estimar prazos com uma ”folga” e companhar o percentual de conclusão dos artefatos do projeto periodicamente | 2016-04-15
2 | E | Resistência dos stakeholders e usuários perante ao sistema | Os usuários e stakeholders se sentem ameaçados pelo sistema e passam a tomar atitudes a fim de evitar ou comprometer o uso do software | Inutilização do sistema e suas funcionalidades | Treinamento técnico e de conscientização da melhoria que o sistema trará para a organização | Daniel Gimenes e Patricia Pereira | 3 | 3 | 9 | M | Baixo ou nenhum nível de acesso, e reclamações do sistema | Estimular o uso do sistema, de forma com que os usuários e stakeholders passem a valorizar o projeto e sua utilização | 2016-04-15
6 | I | Divergências de entendimento das informações trocadas entre a equipe e os stakeholders e usuários | Sistema não atende as necessidades dos usuários e stakeholders | Não utilização do sistema e insatisfação do cliente | Envolver stakeholders, usuários e pessoas chave ao decorrer das etapas do projeto | Nathalia Reis | 3 | 9 | 27 | M | Desaprovação nas entregas do projeto ou muitas mudanças de requisitos | Elaboração do escopo e da lista de requisitos | 2016-04-15